## Hoja1
|  |  | Cliente: | xxx
|  |  | Programador: | Bautista Ercoli
|  |  | ID del proyecto | Pastelenina(1)
Objetivo: | Crear un sitio web con 5 secciones, responsivo, SEO, diseño y maquetacion
Diferentes fases: | Tipo/cantidad | Duracion (Dias/horas) | Precio
Fases de diseño:
Sketch del proyecto | 1 | 6hs | 2000
Definir la estetica del proyecto | 1 | 2hs | 800
Fase de desarrollo:
Maquetacion del sitio web | 5 | 2 dias | 14000
hacer el sitio web responsive | 5 | 1 dia | 2500
Fase de produccion:
SEO | 1 | 3 horas | 850
Revision y pruebas | 2 | 1 dia | 200
Subida al hosting | 1 | 2 horas | 1200
Gastos adicionales:
Dominio | 1 |  | dependiendo del dominio
Hosting | 1 |  | dependiendo del hosting
Mantenimiento | xxx | xxx | xxx
|  | Total: | 19250